## 구현세부일정
대분류 | 중분류 | 소분류 | 세부 업무 | 비고 | 담당자 | 진행률 | 3월 | [16 empty] | 4월
[7 empty] | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30
설정 | 개발설정 | 환경 설정 | JDK 설정 | 15버전으로 설정 | 공통 | 100% | bar: 3월 15
|  |  | 이클립스(STS) 환경설정 | 인코딩 타입, 문법사항등 환경설정 파일 공유 | 공통 | 100% | bar: 3월 15
|  |  | 깃 설정 | Github의 Fork 및 GitBash로 형상관리 | 공통 | 100% | bar: 3월 15 to 3월 16
|  |  | DB 설정 및 연동 | 오라클 클라우드의 전자지갑 파일 공유 | 공통 | 100% | bar: 3월 15 to 3월 16
목업페이지 | 공통 | 로그인페이지 | 회원/비회원탭, ID/PW입력, 소셜로그인버튼 | 비회원 폼은 JSTL에서 구현예정 | 나민우 | 100% | bar: 3월 15
|  | 공지게시판 | 글번호, 글제목, 등록일, 페이징 |  |  | 100% | bar: 3월 19 to 3월 22
|  | 공지게시글 | 글번호, 글제목, 등록일, 글내용, 페이징이동버튼 |  |  | 100% | bar: 3월 19 to 3월 22
|  | 매거진게시판 | 썸네일, 글제목, 추천수, 등록일, 조회수, 페이징 |  |  | 100% | bar: 3월 23 to 3월 25
|  | 매거진게시글 | 글제목, 작성일, 조회수, 추천수, 글내용(사진), 페이징이동버튼, 댓글수, 댓글작성폼, 댓글리스트, 댓글페이징 |  |  | 100% | bar: 3월 23 to 3월 26
|  | 회원가입페이지 | ID, ID중복확인, PW, PW확인, 닉네임, 이메일, 이름, 연락처, 생년월일, 성별, 약관 | 자바스크립트에서 유효성체크 | 김성표 | 100% | bar: 3월 19
|  | 카테고리상품리스트 | 카테고리 분류 후 상품 출력(페이징 처리 완료) |  |  | 100% | bar: 3월 15
|  | 상품상세페이지 | 상품 상세, 상품 리뷰 목록, 상품 Q&A 목록, 배송&환불 내용 | 리뷰 페이지 구성 변경 | 이은지 | 100% | bar: 3월 17 to 3월 24
|  | 메인페이지 | 전체적인 반응형 디자인 구성 | 전체적인 디자인 보완부분 있음 | 최형석 | 100% | bar: 3월 15 to 3월 16
| 회원 | 정보수정페이지 | 회원 정보 수정 |  | 김성표 | 100% | bar: 3월 16 to 3월 19
|  | 고객Q&A입력페이지 | 문의유형, 글제목, 글내용 | 문의유형 |  | 100% | bar: 3월 16 to 3월 19
|  | 내가쓴구매후기목록 | 상품정보, 글내용 |  |  | 100% | bar: 3월 16 to 3월 19
|  | 내가쓴상품문의목록 | 상품정보, 글내용, 문의유형 |  |  | 100% | bar: 3월 16 to 3월 19
|  | 내가쓴상품리뷰목록 | 상품정보, 구매정보, 글내용 |  |  | 100% | bar: 3월 16 to 3월 19
|  | 내가쓴고객Q&A목록 | 회원정보, 글제목, 글내용 |  |  | 100% | bar: 3월 16 to 3월 19
|  | 검색상품리스트 | 상품정보 |  |  | 100% | bar: 3월 16 to 3월 19
|  | 브랜드상품리스트 | 상품정보 |  |  | 100% | bar: 3월 16 to 3월 19
|  | 결제완료페이지 | 구매정보(주문번호) |  |  | 100% | bar: 3월 16 to 3월 19
|  | 내가쓴구매후기상세 | 로그인한 회원정보 |  |  | 100% | bar: 3월 16 to 3월 19
|  | 내가쓴상품문의상세 | 로그인한 회원정보 |  |  | 100% | bar: 3월 16 to 3월 19
|  | 내가쓴고객Q&A상세 | 로그인한 회원정보 |  |  | 100% | bar: 3월 16 to 3월 19
|  | 장바구니 | 자바스크립트상에서 세션정보 불러오기 |  | 이은지 | 100% | bar: 3월 17 to 3월 19
|  | 최근본상품 |  |  |  | 100% | bar: 3월 19
|  | 찜한상품 |  |  |  | 100% | bar: 3월 19
|  | 결제전주문확인 |  |  |  | 100% | bar: 3월 19
|  | 결제페이지 |  |  |  | 보류
|  | 상품리뷰등록 |  |  |  | 100% | bar: 3월 19; 3월 22
|  | 상품Q&A등록 |  |  |  | 100% | bar: 3월 19; 3월 22
|  | 마이페이지 | 마이페이지 디자인 완성 | 디자인 조금 다듬기 | 최형석 | 100% | bar: 3월 16
|  | 브랜드리스트 | 각 브랜드 정보를 보여주는 리스트 페이지 완성 | 디자인 조금 다듬기 |  | 100% | bar: 3월 19
|  | 주문내역조회 | 주문내역 조회 페이지 디자인 완성 | 디자인 조금 다듬기 |  | 100% | bar: 3월 19
| 비회원 | 장바구니 |  |  | 이은지 | 100% | bar: 3월 17 to 3월 19
|  | 주문입력 |  |  |  | 100% | bar: 3월 19
|  | 결제전주문확인 |  |  |  | 100% | bar: 3월 19
|  | 결제페이지 |  |  |  | 100% | bar: 3월 19
|  | 로그인/비회원 구매 |  |  |  | 100% | bar: 3월 19
| 판매자 | 상품등록 | 상품명, 카테고리, 색상, 사이즈, 가격, 내용(사진), 교환및반품, 공급량, 상품등록버튼 | 입력 데이터 전송 및 사진처리는 스프링에서 구현 | 나민우 | 100% | bar: 3월 16 to 3월 18
|  | 정보수정페이지 |  |  | 김성표 | 100% | bar: 3월 20
|  | 등록된상품확인 |  |  | 이은지 | 100% | bar: 3월 22
|  | 등록된상품수정 |  |  |  | 100% | bar: 3월 22
|  | 마이페이지 | 판매자 마이페이지 디자인 완성 | 디자인 조금 다듬기 | 최형석 | 100% | bar: 3월 16
|  | 주문확인 | 페이지 디자인 완성 | 디자인 조금 다듬기 |  | 100% | bar: 3월 17
|  | 송장번호입력 | 페이지 디자인 완성 | 디자인 조금 다듬기 |  | 100% | bar: 3월 17
|  | 취소주문 | 페이지 디자인 완성 | 디자인 조금 다듬기 |  | 100% | bar: 3월 17
|  | 교환확인 | 페이지 디자인 완성 | 디자인 조금 다듬기 |  | 100% | bar: 3월 17
|  | 환불확인 | 페이지 디자인 완성 | 디자인 조금 다듬기 |  | 100% | bar: 3월 17
|  | 매출조회 | 페이지 디자인 완성 | 정렬기능 미구현, 통계부분 디자인 다듬기 |  | 100% | bar: 3월 17
|  | 상품Q&A목록 | 페이지 디자인 완성 | 특이사항 없음 |  | 100% | bar: 3월 18
| 관리자 | 업체등록 | 업체명, ID, ID중복체크버튼 PW, 이메일, 주소, 연락처, 업체등록버튼 | 정합성 체크기능은 자바스크립트 및 스프링시큐리티에서 구현예정 | 나민우 | 100% | bar: 3월 16 to 3월 18
|  | 공지사항작성 | 글제목, 글내용, 페이지이동버튼, 작성버튼 |  |  | 100% | bar: 3월 19 to 3월 22
|  | 공지사항수정 | 글번호, 글제목, 등록일, 글내용, 페이지이동버튼, 수정버튼 |  |  | 100% | bar: 3월 19 to 3월 22
|  | 매거진작성 | 글제목, 글내용, 사진첨부버튼, 페이지이동버튼, 작성버튼 |  |  | 100% | bar: 3월 25 to 3월 26
|  | 매거진수정 | 글번호, 글제목, 등록일, 글내용, 사진변경버튼, 페이지이동버튼, 수정버튼 |  |  | 100% | bar: 3월 25 to 3월 26
|  | 업체목록페이지 |  |  | 김성표 | 100% | bar: 3월 24 to 3월 25
|  | 고객목록페이지 |  |  |  | 100% | bar: 3월 19; 3월 24 to 3월 25
|  | 업체정보 |  |  |  | 100% | bar: 3월 24 to 3월 25
|  | 고객정보 |  |  |  | 100% | bar: 3월 24 to 3월 25
|  | 마이페이지 | 관리자 마이페이지 디자인 완성 | 통계부분 디자인 다듬기 | 최형석 | 100% | bar: 3월 16
|  | 고객Q&A | 페이지 디자인완성 | 특이사항 없음 |  | 100% | bar: 3월 18
|  | 고객리스트 | 페이지 디자인 완성 | 정렬기능 미구현 |  | 100% | bar: 3월 18
|  | 매출조회 | 페이지 디자인완성 | 정렬기능 미구현, 통계부분 디자인 다듬기 |  | 100% | bar: 3월 19
|  | 검색어조회 | 페이지 디자인완성 | 정렬기능 미구현, 통계부분 디자인 다듬기 |  | 100% | bar: 3월 19
DB CRUD | 공통 | 공지게시판 | Board 및 페이징 DB 불러오기 | BoardController | 나민우 | 100% | bar: 3월 19 to 3월 22
|  | 공지게시글 | Board DB 불러오기 | BoardController |  | 100% | bar: 3월 19 to 3월 22
|  | 매거진게시판 | Board DB 불러오기 | BoardController |  | 100% | bar: 3월 23 to 3월 25
|  | 매거진게시글 | Board, BoardComment 및 페이징 DB 불러오기 | BoardController |  | 100% | bar: 3월 23 to 3월 30
|  | 로그인페이지 | DB에서 회원정보 대조 및 OAuth API 처리 |  | 김성표 | 100% | bar: 3월 23 to 4월 1
|  | 회원가입페이지 | 자바스크립트 및 스프링에서 유효성검사 처리 |  |  | 100% | bar: 3월 23 to 4월 1
|  | 카테고리상품리스트 | 카테고리 해당하는 상품 출력 |  |  | 100% | bar: 3월 15
|  | 상품상세페이지 | 상품 관련 db정보 불러오기 완료 | 이미지 불러오기, 시큐리티 이후 페이지 연결 | 이은지 | 100% | bar: 3월 22 to 3월 24; 3월 26; 4월 15
|  | 메인페이지 | 상품 관련 db정보 불러오기 완료 | 상품 사진 불러오기 아직 못함.. | 최형석 | 100% | bar: 3월 23 to 4월 12
| 회원 | 내가쓴고객Q&A목록 | 마이페이지에서 내가 작성한 고객 QNA 목록 불러오기 | MemberController | 나민우 | 100% | bar: 4월 5 to 4월 6
|  | 내가쓴고객Q&A상세 | 마이페이지에서 내가 작성한 고객 QNA 상세 페이지 | MemberController |  | 100% | bar: 4월 5 to 4월 6
|  | 내가쓴고객Q&A수정 | 마이페이지에서 내가 작성한 고객 QNA 수정 페이지 | MemberController |  | 100% | bar: 4월 6
|  | 고객Q&A입력페이지 | Q&A 유형을 불러온 뒤 게시글 작성 | MemberController |  | 100% | bar: 4월 5 to 4월 6
|  | 정보수정페이지 | 수정가능한 정보 불러오기, 수정 완료 |  | 김성표 | 100% | bar: 3월 17; 3월 24 to 3월 26
|  | 내가쓴구매후기목록 |  |  |  | 100%
|  | 내가쓴상품문의목록 |  |  |  | 100% | bar: 3월 23
|  | 내가쓴상품리뷰목록 |  |  |  | 100% | bar: 3월 23
|  | 검색상품리스트 |  |  |  | 100% | bar: 3월 15
|  | 브랜드상품리스트 | 브랜드 별 상품 불러오기 완료 |  |  | 100% | bar: 3월 15
|  | 결제완료페이지 |  |  |  | 100% | bar: 3월 23
|  | 내가쓴구매후기상세 | 글 추가한 후 정보 불러올 예정 |  |  | 100% | bar: 3월 23
|  | 내가쓴상품문의상세 |  |  |  | 100% | bar: 3월 23
|  | 장바구니 | 자바스크립트 세션으로 처리 | 시큐리티 완료 이후 적용 | 이은지 | 100% | bar: 3월 22 to 3월 24; 3월 26
|  | 최근본상품 | 로그인한 회원만 이용 가능 | 시큐리티 완료 이후 적용 |  | 100% | bar: 4월 15
|  | 찜한상품 | 로그인한 회원만 이용 가능 | 시큐리티 완료 이후 적용 |  | 100% | bar: 4월 15
|  | 결제전주문확인 | 로그인한 회원만 이용 가능 | 시큐리티 완료 이후 적용 |  | 100% | bar: 4월 10 to 4월 18
|  | 결제페이지 | Bootpay 결제모듈 이용 |  |  | 100% | bar: 4월 10 to 4월 18
|  | 상품리뷰등록 | 구매내역에 존재하는 상품만 작성 가능 | /시큐리티 완료 이후 적용 |  | 100% | bar: 4월 4 to 4월 5
|  | 상품Q&A등록 | 회원만 작성 가능 | 유형 불러오기 /시큐리티 완료 이후 적용 |  | 100% | bar: 4월 4 to 4월 5
|  | 마이페이지 | 마이페이지 주문한 상품 내역 및 장바구니 내역 불러오기 | 주문 정보 확인못함(주문기능이 아직 안만들어짐) | 최형석 | 100% | bar: 3월 22
|  | 브랜드리스트 | 브랜드명 불러오기 | 사진 및 상세한 브랜드 정보는 불러오지 못함 |  | 100% | bar: 3월 22
|  | 주문내역조회 | 주문한 상품 정보 불러오기 | 특이사항 없음 |  | 100% | bar: 3월 22
| 비회원 | 장바구니 | 자바스크립트 세션으로 처리 | 보류 / 회원 먼저 완료 후 적용 | 이은지 | 보류
|  | 주문입력 |  | 보류 / 회원 먼저 완료 후 적용
|  | 결제전주문확인 |  | 보류 / 회원 먼저 완료 후 적용
|  | 결제페이지 |  | 보류 / 회원 먼저 완료 후 적용
|  | 로그인/비회원 구매 |  | 보류 / 회원 먼저 완료 후 적용
| 판매자 | 정보수정페이지 | 정보 불러오기 완료, 수정 구현 완료 |  | 김성표 | 100% | bar: 3월 25
|  | 등록된상품확인 | 등록 후 상품 리스트로 이동 | 시큐리티 완료 이후 적용 | 최형석 | 100% | bar: 4월 10
|  | 등록된상품수정 | ajax처리 하여 수정 후 수정 페이지 유지 | 시큐리티 완료 이후 적용 |  | 100% | bar: 4월 10
|  | 마이페이지 | 판매자 마이페이지 새 주문 내역 db정보 불러오기 | 통계 db내역 불러오지 못함, 판매자 아이디로 판매자 정보db불러오지 못함, |  | 100% | bar: 3월 23
|  | 상품등록 | ck에디터 사용 사진 업로드 가능 및 상품정보 DB에 저장 가능 | 상품등록 후 조회시 내용이 랜덤board_id값으로 나옴 |  | 100% | bar: 3월 23
|  | 주문확인 | 주문온 상품 내역 db정보 불러오기 | 주문 온 상품을 넣어서 db적용됬는지 확인못함 |  | 100% | bar: 3월 23
|  | 송장번호입력 | 상품 db정보 불러오기 | 주문 온 상품을 넣어서 db적용 됬는지 확인못함, 송장번호 입력하여 처리하는거 못함 |  | 100% | bar: 3월 23
|  | 취소주문 | 상품 db정보 불러오기 | 주문 온 상품을 넣어서 db적용 됬는지 확인못함, 취소 처리하는거 못함 |  | 100% | bar: 3월 23
|  | 교환확인 | 상품 db정보 불러오기 | 주문 온 상품을 넣어서 db적용 됬는지 확인못함, 교환 처리하는거 못함 |  | 100% | bar: 3월 24
|  | 환불확인 | 상품 db정보 불러오기 | 주문 온 상품을 넣어서 db적용 됬는지 확인못함, 환불처리하는거 못함 |  | 100% | bar: 3월 24
|  | 매출조회 | 통계 폼은 완성 | 통계 db내역 불러오지 못함 |  | 100% | bar: 3월 24
|  | 상품Q&A목록 | 게시글 Q&A db 불러오기 | 페이징 및 검색, 정렬 기능 미구현 |  | 100% | bar: 3월 24
| 관리자 | 공지사항작성 | Board DB 주입하기 | BoardController | 나민우 | 100% | bar: 3월 19 to 3월 22
|  | 공지사항수정 | Board DB 변경하기 | BoardController |  | 100% | bar: 3월 19 to 3월 22
|  | 매거진작성 | Board, PrdctImage DB 주입하기 | BoardController |  | 100% | bar: 3월 25 to 4월 1
|  | 매거진수정 | Board, PrdctImage DB 변경하기 | BoardController |  | 100% | bar: 3월 25 to 4월 3
|  | 업체등록 | 자바스크립트 및 스프링에서 유효성검사 처리 |  | 김성표 | 100% | bar: 4월 5
|  | 업체목록페이지 | 업체 리스트 불러오기 완료 |  |  | 100% | bar: 3월 25 to 3월 26
|  | 고객목록페이지 | 회원 리스트 불러오기 완료 |  |  | 100% | bar: 3월 25 to 3월 26
|  | 업체정보 | 업체 상세정보 불러오기 완료, 수정 구현 완료 |  |  | 100% | bar: 3월 25 to 3월 26
|  | 고객정보 | 회원 상세정보 불러오기 완료, 수정 구현 완료 |  |  | 100% | bar: 3월 25 to 3월 26
|  | 마이페이지 | 통계 폼은 완성 | 통계 db정보 불러오지못함 | 최형석 | 100% | bar: 3월 25 to 3월 26
|  | 고객Q&A | Q&A db정보 불러오기 완성 | 특이사항 없음 |  | 100% | bar: 3월 25 to 3월 26
|  | 매출조회 | 통계 폼은 완성 | 통계 db정보 불러오지못함 |  | 100% | bar: 3월 25 to 3월 26
|  | 고객리스트 | 회원 정보 db 불러오기 완성 | 특이사항 없음 |  | 100% | bar: 3월 25 to 3월 26
|  | 검색어조회 | 통계 폼은 완성 | 통계 db정보 불러오지못함 |  | 100% | bar: 4월 26 to 4월 28
스프링 시큐리티 | 개발설정 | 환경설정 | pom.xml, aplication.properties, Config.java 변경 및 추가 | 스프링 시큐리티에 필요한 기본적인 환경설정 | 공통 | 100% | bar: 3월 29 to 3월 30
| 공통 | 패스워드 인코딩 | Bcrypt 암호화 기법 이용 |  | 김성표 | 100% | bar: 3월 29 to 4월 2
|  | 권한 설정 | DB에서 mbr_id, authority_number 컬럼 이용 | mbr, authority 테이블 조인 |  | 100% | bar: 3월 29 to 4월 2
|  | 인가 페이지 설정 | 권한별 페이지 설정 |  |  | 100% | bar: 3월 29 to 4월 2
소셜로그인 | 개발설정 | 환경설정 | 카카오, 네이버, 구글, 페이스북 API 프로젝트 생성 | URL 및 Callback 경로지정, 정보수집사항 체크 | 공통 | 100% | bar: 3월 29 to 3월 31
| 회원 | 네이버 소셜로그인 구현 | PrincipalOauth2UserService | OAuth2 모듈로 구현 | 김성표 | 100% | bar: 3월 29 to 4월 2
|  | 구글 소셜로그인 구현 | PrincipalOauth2UserService | OAuth2 모듈로 구현 |  | 100% | bar: 3월 29 to 4월 2
|  | 카카오 소셜로그인 구현 | PrincipalOauth2UserService | OAuth2 모듈로 구현 | 나민우 | 100% | bar: 3월 29 to 4월 2
챗봇 | 개발설정 | 환경설정 | 채널톡 챗봇 API 프로젝트 생성 | 서비스 가입 및 개발 팀원 초대 | 공통 | 100% | bar: 4월 7
| 공통 | 챗봇 UI 및 기능 설정 | 채널톡 자체 기능에서 UI 및 텍스트 템플릿 사용 | 채널톡 데스크톱 프로그램에서 작업 | 나민우 | 100% | bar: 4월 7
|  | 자주 묻는 질문 | 서포트 봇 기능으로 매크로 답변 구현 | 무료 체험 기능 신청(~04/21) |  | 100% | bar: 4월 7
|  | 챗봇 적용 | JavaScript 변환 기능 사용 | 해당 플러그인 키를 받아와 적용 |  | 100% | bar: 4월 7
결제 API | 개발설정 | 환경설정 | Bootpay 결제모듈 |  | 공통 | 100% | bar: 4월 17
| 회원 | 결제 페이지 | 결제모듈 창이 뜬 뒤 결제하도록 구현 | 선택한 상품 정보 가격만큼 결제 | 이은지 | 100% | bar: 4월 17 to 4월 18
배송API | 개발설정 | 환경설정 | Sweettracker API를 이용한 배송조회 시스템 설정 |  | 공통 | 100% | bar: 4월 18
| 회원 | 마이페이지 | 주문조회 미리보기에서 배송조회 버튼으로 조회 | 택배사, 운송번호 입력하면 배송현황 조회 | 나민우 | 100% | bar: 4월 18
|  |  | 주문내역 페이지에서 배송조회 버튼으로 조회 | 택배사, 운송번호 입력하면 배송현황 조회 |  | 100% | bar: 4월 18
테스트 | 단위 테스트 | BoardTests | 게시판 단위 테스트 | 공지사항 및 매거진 게시판 단위테스트 | 나민우 | 100% | bar: 4월 12
|  | DBConnectionTests | DB 연결 테스트 | 오라클 클라우드 연결 여부 단위테스트 |  | 100% | bar: 4월 12
|  | AdminTests | 관리자 단위 테스트 | 관리자 권한을 가진 멤버 단위테스트 | 김성표 | 100% | bar: 4월 19
|  | LoginTests | 로그인 단위 테스트 | 로그인 타입, 패스워드 암호화 테스트 |  | 100% | bar: 4월 19
|  | PrdctTests | 상품 단위 테스트 | 상품에 관련된 단위테스트 | 이은지 | 100% | bar: 4월 19
|  | MemberTests | 회원 단위 테스트 | 회원 권한을 가진 멤버 단위테스트 |  | 100% | bar: 4월 19
|  | SellerTests | 판매자 테스트 | 판매자 권한을 가진 멤버 단위테스트 | 최형석 | 100% | bar: 4월 19
| 통합 테스트 | BoardControllerTests | BoardController Mock 테스트 | 공지사항 및 매거진 게시판 통합테스트 | 나민우 | 100% | bar: 4월 12
|  | AdminControllerTests | AdminController Mock 테스트 | 관리자 페이지 내 회원 및 판매자 관리 통합테스트 | 김성표 | 100% | bar: 4월 19
|  | LoginControllerTests | LoginController Mock 테스트 | 권한 접근 및 로그인 통과 / 거부 통합테스트 |  | 100% | bar: 4월 19
|  | MemberControllerTests | MemberController Mock 테스트 | 회원 페이지 내 상품 및 개인 관리 통합테스트 | 이은지 | 100% | bar: 4월 19 to 4월 20
|  | OrderControllerTests | OrderController Mock 테스트 | 회원 주문 관리 통합테스트 |  | 100% | bar: 4월 19 to 4월 20
|  | CommonControllerTests | CommonController Mock 테스트 | 공통 페이지(메인) 통합 테스트 | 최형석 | 100% | bar: 4월 19 to 4월 20
|  | SellerControllerTests | SellerController Mock 테스트 | 판매자 페이지 내 상품 관리 통합테스트 |  | 100% | bar: 4월 19 to 4월 20
| 부하 테스트 | 환경설정 | Apache JMeter 설치 및 세팅 | 5.41 버전으로 진행 | 공통 | 100% | bar: 4월 20
|  | 메인 페이지 부하테스트 | 유저 1000명 접속 테스트 |  | 나민우 | 100% | bar: 4월 20
|  | 매거진 페이지 부하테스트 | 유저 1000명 접속 테스트 |  |  | 100% | bar: 4월 20
|  | 공지사항 페이지 부하테스트 | 유저 1000명 접속 테스트 |  |  | 100% | bar: 4월 20
|  | 상품 페이지 부하테스트 | 유저 1000명 접속 테스트 |  |  | 100% | bar: 4월 20
|  | 로그인 페이지 시스템테스트 | 실제 로그인시 오류 검증 테스트 |  |  | 100% | bar: 4월 20
|  | 이미지 업로드 부하테스트 | 유저 1000명 이미지 업로드 테스트 |  |  | 100% | bar: 4월 20
| 인수 테스트 | 1차 인수테스트 | 04/26 진행 | 사진 불러오기 및 장바구니 페이지 이동 오류 | 공통 | 100% | bar: 4월 26
|  | 2차 인수테스트 | 04/28 진행 | 04./26 인수테스트 버그 픽스 여부 확인 |  | 100% | bar: 4월 28
|  | 3차 인수테스트 | 04/30 진행 | 기타 구현 및 버그 픽스 여부 확인 |  | 100% | bar: 4월 30